## Hoja1
IDENTIFICACION DE RIESGOS
ID | DESCRIPCION DEL RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE PREVENCION | IMPACTO | PROBABILIDAD
1 | El analista no estimo el tiempo adecuado para cada actividad y por ello se extendio el tiempo de las demas etapas. | Catastrofico | Alta | Para cada actividad agregar un dia mas para casos que en alguna etapa del proyecto una determinada actividad se extienda, para tener un poco mas de tiempo para alguna actividad. | Para evitar que este problema ocurra realizar una adecuada distribucion de las actividades tanto de tiempo como el encargado dependiendo a las habilidades que este posea. | Catastrofico | Alta
2 | El costo estima del proyecto no esta bien calculado, lo que genera perdidas economicas y tiempo. | Catastrofico | Alta |  |  | Serio | Moderada
3 | No se dio uso adecuado de la metodologia y no se siguieron los lineamientos, lo que causaria perdida de tiempo. | Serio | Moderada | Investigar una metodologia que se pueda implemetar con facilidad y que se adecue al proyecto que se esta realizando. | Antes de poner en marcha el proyecto se debe realizar una investigacion completa de la metodologia que se va a implementar en el proyecto para prevenir posibles atrazos en el proyecto. | Tolerable | Baja
4 | Ocurra una calamidad domestica o familiar a algun integrante del grupo generando sobrecarga de actividades en los demas integrantes. | Tolerable | Baja | Dividir el trabajo con los demas integrantes del grupo de trabajo para suplir ese espacio vacio mientras el compañero se recupera.
5 | Los equipos no cuenten con las caracteristicas adecuadas para soportar el software lo que generara que la produccion de iteraciones sea lenta y se genere con dificultades. | Tolerable | Baja | Trabajar en ellos mientras se contrara otro proveedor | Antes de contratar al proveedor de los equipos o dar uso de ellos, se debe realizar una lista de requisitos que estos deben cumplir para ser aceptados o ponerlos a disposicion del proyecto.
6 | Asignacion de tareas incorrectas lo que causaria que toque volver a reasignar tareas, esto generara perdida de tiempo y descoordinacion en el desarrollo del proyecto. | Tolerable | Baja |  | Analizar cuales son las habilidades que cada integrante posee para asi mismo asignarle tareas en las que el pueda rendir mejor.
7 | Cambio en los requimientos constantemente, esto gererara perdida del trabajo realizado e implementacion de mas tiempo para los nuevos requerimientos, y la modificacion del cronograma de actividades. | Serio | Moderada |  | Realizar actas con el cliente cada vez que haya una reunion para asi tener por escrito todos los acuerdos y deciciones que en esta se tomen, para asi evitar inconvenientes de comunicación mas adelante entre las partes.
8 | Una compañía oferte un producto similar, esto generaria perdida economica y trabajo. | Catastrofico | Alta
9 | Se daña algun equipo de trabajo | Tolerable | Baja | Tener equipos backup por si en un caso el equipo con el se se esta trabajando se dañe se haria el cambio del equipo por otro que este en buenas condiciones | Hacer un buen uso de los equipos con los cuales se este trabajando.
10 | Se genere estrés en el ambiente de trabajo, esto genera que el rendimiento del personal sea lento o se presenten problemas de comunicación y relaciones entre el equipo de trabajo. | Serio | Moderada | Realizar actividades dinamicas al equipo de trabajo para distraerlos un rato. | Tener un cronograma de actividades para distraer al personal semanal o quincenal, de acuedo a la intensidad o presion de trabajo que ellos tengan.
11 | Entrega de iteraciones retrazadas. | Tolerable | Baja | Para la proxima entrega nivelarse con las iteraciones que se entrega tarde mas la iteracion que corresponde en ese tiempo. | Realizar un plan de seguimiento y un cronograma para recibir y socializar las iteraciones con almenos tres o cuatro dias antes de la entrega de la iteracion al cliente final,con esto se evitaria entregar tarde iteraciones ademas de tener algo de tiempo para realizar ajustes si es necesario.
12 | No se generaron los backup programados automaticamente | Tolerable | Moderada
Note on B2: Full name: Riesgos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto.
Note on E2: Full name: Que medidas se toman cuando determinado riesgo se presenta, que acciones se van a tomar para mitigarlo.
Note on F2: Full name: Que actividades se va a realizar para prevenir la ocurrencia de determinado riesgo.

## Hoja2
Nro | RIESGO | DESCRIPCION | TIPO |  | POSIBLES CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD (P*I) | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE PREVENCION
|  |  | INTERNO | EXTERNO
1 | PERSONAL | El analista no estimo el tiempo adecuado para cada actividad en el proyecto y no se asigno las tareas adecuadamente al grupo, por ello se extendio el tiempo mas de lo previsto. | X |  | Retrazo en las etapas de proyecto. | 0.8 | 35 | 28 | Reajustar el cronograma de actividades lo mas adecuado posible. | Realizar una adecuada distribucion de las actividades tanto de tiempo, como del encargado dependiendo de las habilidades que cada integrante posea para que rindan mejor.
[5 empty] | Volver a reasignar tareas, esto generara perdida de tiempo y Sobrecostos. |  |  |  |  | Socializar con el grupo el cronograma de actividades y discutir como quedo la asignacion de actividades.
[5 empty] | Descoordinacion en el desarrollo del proyecto. |  |  |  |  | Para determinadas actividades agregar uno o dos dias mas, en caso de que en alguna etapa del proyecto o actividad ocurran imprevistos y esta se extienda.
2 | ESTIMACION | El costo estimado del proyecto no esta bien calculado. | X |  | Genera perdidas economicas y tiempo. | 0.7 | 31 | 21.7 |  | Buscar la opinion de los compañeros de trabajo en la evaluacion de los costos del proyecto.
Buscar asesoria de un profesional externo que sea experto en la materia.
3 | ESTRATEGIAS | No se dio uso adecuado de la metodologia y no se siguieron los lineamientos. | X |  | Perdida de tiempo en procesos que no sean necesarios o la realizacion de procesos incompletos o la no realizacion de estos. | 0.6 | 25 | 15 | Investigar una metodologia que se pueda implemetar con facilidad y que se adecue al proyecto que se esta realizando. | Antes de poner en marcha el proyecto se debe realizar una investigacion completa de la metodologia que se va a implementar en el proyecto.
[5 empty] | Retrazo en las etapas de proyecto. sobrecostos. |  |  |  |  | Pedir asesoramiento a personas expertas.
4 | PERSONAL | Ocurra una calamidad domestica o familiar a algun integrante del grupo | X |  | Genera sobrecarga de actividades en los demas integrantes. | 0.2 | 13 | 2.6 | Dividir el trabajo con los demas integrantes del grupo de trabajo para suplir ese espacio vacio mientras el compañero se recupera. | Contratar a otra persona para que realice el trabajo mientras se recupera el otro integrante.
Recargar tales actividades a algun integrante del gurpo de acuerdo con las habilidades que este poseea y remumerarle dicho trabajo recargado
5 | TECNICO | Los equipos no cuenten con las caracteristicas adecuadas para soportar el software con el que se va a desarrollar el sistema de informacion. |  | X | La produccion de las iteraciones sea lenta y se genere con dificultades. | 0.3 | 18 | 5.4 | Trabajar en ellos mientras se contrara otro proveedor | Antes de contratar al proveedor de los equipos y dar uso de ellos, se debe realizar una lista de requisitos que estos deben cumplir para ser aceptados o ponerlos a disposicion del proyecto.
No cumpla con las expectativas y los requisitos que pida el cliente
6 | CLIENTE | Cambio constantemente de los requimientos por parte del cliente esto gererara perdida del trabajo realizado e implementacion de mas tiempo para los nuevos requerimientos, y la modificacion del cronograma de actividades. |  | X | Perdida del trabajo realizado e implementacion de mas tiempo en el proyecto. | 0.6 | 28 | 16.8 | Acuerdo con el cliente mediante actas. | Realizar actas con el cliente cada vez que haya una reunion para asi tener por escrito todos los acuerdos y deciciones que en esta se tomen, para asi evitar inconvenientes de comunicación mas adelante entre las partes.
[5 empty] | Tener la obligacion de modificar el cronograma de actividades. |  |  |  |  | Realizar el prototipado del sistema de informacion para que el cliente pueda ver como va a quedar el software.
7 | COMPETENCIA | Una compañía oferte un producto similar, esto generaria perdida economica y trabajo. |  | X | Perdida del proyecto | 0.7 | 32 | 22.4 |  | Mostrarle al cliente cual es el valor agregado que el producto tiene y que lo diferencia de los demas.
Dar garantia del producto por un año.
8 | TECNICO | Se daña algun equipo de trabajo | [7 empty] | Hacer un buen uso de los equipos con los cuales se este trabajando.
|  |  | X |  |  | 0.2 | 12 | 2.4 | Tener equipos backup por si en un caso el equipo con el se se esta trabajando se dañe se haria el cambio del equipo por otro que este en buenas condiciones | Realizar mantenimiento a los equipos de cocmputo cada 5 meses para que este en optimos condiciones.
9 | PERSONAL | Se genere estrés en el ambiente de trabajo. | X |  | Se presenten problemas de comunicación y relaciones entre el equipo de trabajo | 0.5 | 26 | 13 | Hablar con el personal para conocer cual es el origen del problema y buscar una solucion. | Tener un cronograma de actividades para distraer al personal semanal o quincenal, de acuedo a la intensidad o presion de trabajo que ellos tengan.
Estar en un ambiente adecuado, instalaciones o sitio de trabajo con excelentes condiciones.
[5 empty] | El rendimiento en el trabajo del grupo disnimuya. |  |  |  | Realizar actividades dinamicas al equipo de trabajo para distraerlos un rato. | Tener en cuenta la opinion de los integrantes del grupo.
Incentivar al trabajador por medios de programas de apoyo a la familia( a traves de prestamos, integraciones, fechas especiales, bonos).
10 | PERSONAL | Entrega de iteraciones retrazadas. | X |  | Perdida de credibilad para la empresa fente al cliente. | 0.2 | 14 | 2.8 | Para la proxima entrega nivelarse con las iteraciones que se entrega tarde mas la iteracion que corresponde en ese tiempo. | Realizar un plan de seguimiento y un cronograma para recibir y socializar las iteraciones con almenos tres o cuatro dias antes de la entrega de la iteracion al cliente final,con esto se evitaria entregar tarde iteraciones ademas de tener algo de tiempo para realizar ajustes si es necesario.
11 | TECNICO | No se generaron los backup programados automaticamente | X |  | Retrazo en el desarrollo de las demas actividades | 0.5 | 15 | 7.5 |  | Programar automaticamente la generacion de backup al la media noche.
[5 empty] | Perdida de informacion |  |  |  |  | Generar backup manuales al final del dia.

## Hoja3
PROBABILIDAD | CANT
baja | 0 - 0,3
media | 0,4 - 0,6
alta | 0,7 - 1,0
IMPACTO | CANT
leve | 10 -- 19
moderado | 20 -- 29
catastrofico | 30 --- 39
prioridad = probabilidad * impacto: